Приложение

к решению Думы Шпаковского

муниципального округа

Ставропольского края

от 25 августа 2021 г. № 210

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 1116 и рассчитана на трехлетний срок – 2021-2023 годы. Ответственными исполнителем является управление труда и социальной защиты, соисполнителями – комитеты образования и культуры администрации округа.

Задачи программы:

выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан;

обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению;

обеспечение противопожарной безопасности мест проживания социально уязвимых групп населения;

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) к приоритетным объектам и услугам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур округа;

развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в округе.

Общий прогнозный объем финансирования программы  на 3 года составляет 3 млрд. 785 млн. рублей, на 2021 год – 1 млрд. 248 млн. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

100%-ный охват мерами социальной поддержки граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан;

повышение уровня противопожарной безопасности многодетных и социально-неблагополучных семей, из числа малоимущих;

поэтапное обеспечение доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

1.Основные мероприятия первой подпрограммы:

1.1. Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в округе.

На реализацию данного мероприятия на 3-летие предусмотрено 2 млрд. 682 млн. рублей или 71% от общего объема финансирования программы, на 2021 год – 867 млн. рублей.

За 1 полугодие 2021 года 8 мер социальной поддержки семьям с детьми предоставлены 17,6 тыс. получателей на сумму 510 млн. рублей, что больше на 15% (15,3 тыс.) по количеству получателей и на 95 % (261 млн. рублей) по сумме выплат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Освоение средств на выполнение этого мероприятия составило 59 % от выделенных на 2021 год средств.

1.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в округе.

На его реализацию на 3-летие предусмотрено 1 млрд. 43 млн. рублей или 28% от общего объема финансирования программы, на 2021 год – 360 млн. рублей.

В настоящее время управление исполняет 36 отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Ставропольского края в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан, общее количество получателей мер социальной поддержки – 37 тыс. человек, сумма выплат за 1 полугодие  текущего года соответственно 486 млн. рублей, что на 12 % больше по числу получателей и на 3 % больше по сумме выплат, чем за аналогичный период прошлого года  (33 тыс. получателей, сумма выплат – 470 млн. рублей).

Основное мероприятие включает в себя предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций округа и работникам отрасли культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах. За 1 полугодие 2021 года данные меры социальной поддержки предоставлены 616 получателям на сумму 10,5 млн. руб. (аналогичный период прошлого года – 568 человек, 10 млн. рублей)

1.3. Одним из мероприятий подпрограммы «Социальное обеспечение населения Шпаковского муниципального округа» является оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в округе.

В текущем году из средств местного бюджета на финансовую поддержку НКО выделено 600 тыс. рублей, которые распределены между главными распорядителями бюджетных средств: управлением труда и социальной защиты населения в размере 200 тыс. рублей и комитетом образования в размере 400 тыс. рублей. По итогам состоявшегося 26.05.2021 заседания конкурсной комиссии курируемой управлением труда и социальной защиты населения, гранты в форме субсидии из средств местного бюджета на реализацию конкурсных социальных проектов предоставлены:

- совету ветеранов округа – на реализацию представленного социального проекта «Забота» в размере 148 тыс. рублей;

- Шпаковской местной организации инвалидов – на реализацию конкурсного социального проекта «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» в размере 52 тыс. рублей.

Комитетом образования проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий НКО запланировано на 3 квартал 2021 года.

1.4. Оснащение мест проживания многодетных и социально-неблагополучных семей, из числа малоимущих автономными пожарными извещателями.

На его реализацию на 3-летие предусмотрено 282 тыс. рублей, на 2021 год – 94 тыс. рублей.

Решением Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 26 мая 2021 г. № 157 утвержден Порядок предоставления отдельным категориям граждан, проживающих на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями. В настоящее время закуплены 100 пожарных извещателей для выдачи в сентябре текущего года многодетным семьям, признанным в установленном законодательством порядке малоимущими, и семьям, находящимся в социально опасном положении.

2. В ходе реализации второй подпрограммы «Доступная среда в Шпаковском муниципальном округе» предусматривается выполнение мероприятий по созданию  условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности округа.

2.1. В рамках  реализации подпрограммы утвержден План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. Дорожной картой определен перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения показателей доступности объектов и услуг в сферах образования, культуры, физкультуры и спорта, транспорта, связи, информации. Планируется, что доля доступных приоритетных объектов  социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры округа в общем количестве приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности округа вырастет к 2022 году до 51,4%.

2.2. Организация и проведение в округе спартакиады инвалидов, фестивалей художественного творчества инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

На его реализацию на 3-летие предусмотрено 360 тыс. рублей, на 2021 год – 120 тыс. рублей.

Проведение спартакиады инвалидов, фестивалей художественного творчества инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья запланировано на четвертый квартал текущего года, в которых предполагается участие 90 человек.

Начальник управления

труда и социальной защиты

населения администрации

Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                            А.В.Катаев